## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA COBERTA |  |  |  |  | DATA: 08/2022
LOCAL: RUA MARIA MUNIZ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | 0%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 04/2022 |  |  |  | ( ) |  | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS | [6 empty] | BDI | 22.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | 1.2831 | LDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  |  | 0 | 1847.5768 |  |  | 967381.14
1.01 | ED-50152 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | unid. | 1 | 1075.83 | 1224.69 | 1500.04 | 1500.04
1.02 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m | 36.66 | 75 | 7.74 | 9.48 | 347.5368
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0 | 748.3426
2.01 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 2.31 | 1075.83 | 93.32 | 114.3 | 264.033
2.02 | ED-48457 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 19.12 |  | 20.68 | 25.33 | 484.3096
0
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 885.3632
3.01 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 21.04 | 3.46 | 31.77 | 38.91 | 818.6664
3.02 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 21.04 |  | 2.59 | 3.17 | 66.6968
#REF!
4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | 18778.4272
4.01 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 7.29 |  | 55.11 | 67.5 | 492.075
4.02 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M² | 13.33 | 45.38 | 18.64 | 22.83 | 304.3239
4.03 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 17 |  | 12.13 | 14.86 | 252.62
4.04 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 27.3 |  | 12.13 | 14.86 | 405.678
4.05 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 22.5 |  | 46.16 | 56.54 | 1272.15
4.06 | ED-50173 | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em vigas baldrame. | m | 31.25 |  | 10.84 | 13.28 | 415
4.07 | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 4.08 |  | 594.47 | 728.12 | 2970.7296
4.08 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M³ | 1.98 |  | 2824.38 | 3459.39 | 6849.5922
4.09 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 2.11 |  | 1878.71 | 2301.1 | 4855.321
4.10 | LAJ-REV-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M² | 6.25 |  | 125.53 | 153.75 | 960.9375
5 |  | MURO E ALVENARIA | [5 empty] | 8690.304
5.01 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 72 |  | 36.97 | 45.28 | 3260.16
5.02 | ALV-COB-015 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m3 | 5.4 |  | 84.27 | 103.22 | 557.388
5.03 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m2 | 144 |  | 24.92 | 30.52 | 4394.88
5.05 | 93187 | Verga e contra verga, extensão de 50cm, para janelas | m | 1.2 |  | 126.82 | 155.33 | 186.396
5.06 | 93188 | Verga, extensão de 50cm, para portas | m | 2.4 |  | 99.16 | 121.45 | 291.48
6 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 13116.6668
6.01 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M³ | 101.62 | 1.09 | 29.32 | 35.91 | 3649.1742
6.02 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 101.62 | 0.68 | 61.42 | 75.23 | 7644.8726
6.03 | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 23.3 |  | 10.92 | 13.38 | 311.754
6.04 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 18.9 |  | 65.27 | 79.94 | 1510.866
0
7 |  | LAJE E COBERTURA | [5 empty] | 20064.6424
7.01 | ED-50658 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 12 | 45.38 | 93.85 | 114.95 | 1379.4
7.02 | PLU-RUF-050 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 12 | 45.38 | 32.38 | 39.66 | 475.92
7.03 | ED-49687 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | m3 | 101 |  | 42.49 | 52.04 | 5256.04
7.04 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 342.36 |  | 20.69 | 25.34 | 8675.4024
7.05 | COB-TEL-025 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | m2 | 108 | 32.34 | 32.34 | 39.61 | 4277.88
8 |  | ESQUARIAS E VIDROS | [5 empty] | 2173.388
8.01 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNI | 2 |  | 758.29 | 928.78 | 1857.56
8.02 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 0.72 |  | 358.13 | 438.65 | 315.828
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 7853.38
9.01 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNI | 1 |  | 140.5 | 172.09 | 172.09
9.02 | ELE-DIS-006 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UNI | 1 |  | 21.73 | 26.62 | 26.62
9.03 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNI | 1 |  | 21.73 | 26.62 | 26.62
9.04 | ED-49276 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UNI | 3 |  | 43.85 | 53.71 | 161.13
9.05 | ELE-FIO-020 | Fio rígido isolação em pvc 450/750V # 6 MM2 | m | 100 |  | 6.86 | 8.4 | 840
9.06 | ELE-FIO-010 | Fio rígido isolação em pvc 450/750V # 2,5 MM2 | m | 300 |  | 5.5 | 6.74 | 2022
9.07 | ELE-FIO-005 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 | m | 220 |  | 4.76 | 5.83 | 1282.6
9.08 | 91864 | Eletroduto de 32mm, PVC rígido e roscavel | m | 20 |  | 13.28 | 16.27 | 325.4
9.09 | 91936 | Caixa octogonal, fundo mover, baixa, 4x4 | UNI | 3 |  | 11.43 | 14 | 42
9.10 | 91941 | Caixa estampada, 2x4 | UNI | 31 |  | 8.39 | 10.28 | 318.68
9.11 | 91953 | Interruptor simples, completo | UNI | 2 |  | 22,11 | 27.08 | 54.16
9.12 | 91955 | Interruptor duplo, completo | UNI | 2 |  | 27,31 | 33.45 | 66.9
9.13 | 91995 | Tomada de 20a, completa | UNI | 11 |  | 21.4 | 26.21 | 288.31
9.14 | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNI | 9 |  | 57.12 | 69.96 | 629.64
9.15 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNI | 11 |  | 51.02 | 62.49 | 687.39
9.16 | ELE-MAN-020 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, DN 25MM (3/4"). | m | 102 |  | 7.28 | 8.92 | 909.84
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 8227.6495
10.01 | 86906 | Torneira de lavatorio, cromada, de alavanca e inclusive engate | uni | 3 |  | 48.06 | 58.87 | 176.61
10.02 | 86883 | Sifão flexivel plastico | uni | 6 |  | 10.6 | 12.98 | 77.88
10.03 | BAN-GRA-005 | Bancada de granito cinza com bojo incorporado, do mesmo material | m2 | 7.57 |  | 319.51 | 391.35 | 2962.5195
10.04 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 |  | 316.3 | 387.41 | 774.82
10.05 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | uni | 1 |  | 441.3 | 540.52 | 540.52
10.06 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | uni | 1 |  | 503.49 | 616.69 | 616.69
10.07 | HID-REG-076 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | uni | 3 |  | 76.76 | 94.02 | 282.06
10.08 | HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | uni | 6 |  | 17.34 | 21.24 | 127.44
10.09 | HID-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | uni | 6 |  | 18.1 | 22.17 | 133.02
10.10 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | uni | 24 |  | 21.06 | 25.79 | 618.96
10.11 | HID-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | uni | 3 |  | 30.5 | 37.36 | 112.08
10.12 | HID-SIF-015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | uni | 3 |  | 50.68 | 62.07 | 186.21
10.13 | HID-RAL-010 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | uni | 3 |  | 27.64 | 33.85 | 101.55
10.14 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | uni | 1 |  | 68.81 | 84.28 | 84.28
10.15 | HID-TUB-078 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 |  | 27.15 | 33.25 | 199.5
10.16 | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 |  | 22.56 | 27.63 | 138.15
10.17 | ED-8846 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 |  | 31.65 | 38.77 | 310.16
10.18 | ED-8847 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 32.05 | 39.26 | 785.2
11 |  | PINTURAS | [5 empty] | 8985.3984
11.01 | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 298 |  | 19.37 | 23.72 | 7068.56
11.02 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 6.72 |  | 18.55 | 22.72 | 152.6784
11.03 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 298 |  | 4.83 | 5.92 | 1764.16
12 |  | DIVERSOS | [5 empty] | 735.65
12.01 | PLA-ALU-005 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 X 40 CM | UNI | 1 |  | 600.61 | 735.65 | 735.65
13 |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 671.76
13.01 | ED-50266 | Limpeza final para entrega da obra. | m2 | 108 |  | 5.08 | 6.22 | 671.76
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 92778.5489 |  | #REF!
Obs.: Rebaixar os meio-fios no locais indicados pela Engenharia do município, para execução futura de rampas de acessibilidade.
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Prefeito Municipal
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 188.996/D
ELZENICE GOMES DOURADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA– MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:

## Cronograma Fisico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG |  | VALOR DO CONTRATO: |  | 92778.5489 |  | DATA: 08/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA COBERTA |  | LOCAL: RUA MARIA MUNIZ |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 1.991% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1847.5768 | 1847.5768 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico % | 0.8066% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 748.3426 | 748.3426 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 0.9543% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 885.3632 | 885.3632 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | Físico % | 20.24% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 18778.4272 | 18778.4272 | 0 | 0
5 | MURO E ALVENARIA | Físico % | 9.367% | 30% | 70% | 0%
|  | Financeiro | 8690.304 | 2607.0912 | 6083.2128 | 0
6 | PAVIMENTAÇÕES | Físico % | 14.14% | 30% | 50% | 20%
|  | Financeiro | 13116.6668 | 3935 | 6558.3334 | 2623.3334
7 | LAJE E COBERTURA | Físico % | 21.63% | 0% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 20064.6424 | 0 | 16051.7139 | 4012.9285
8 | ESQUARIAS E VIDROS | Físico % | 2.343% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2173.388 | 0 | 0 | 2173.388
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 8.465% | 0% | 20% | 80%
|  | Financeiro | 7853.38 | 0 | 1570.676 | 6282.704
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | Físico % | 8.868% | 30% | 0% | 70%
|  | Financeiro | 8227.6495 | 2468.2949 | 0 | 5759.3547
11 | PINTURAS | Físico % | 9.685% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 8985.3984 | 0 | 0 | 8985.3984
12 | DIVERSOS | Físico % | 0.7929% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 735.65 | 0 | 0 | 735.65
13 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.724% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 671.76 | 0 | 0 | 671.76
TOTAL |  | Físico % | 100% | 33.7% | 32.62% | 33.68%
|  | Financeiro | 92778.5489 | 31270.0959 | 30263.9361 | 31244.5169
Observações:
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 188.996/D
ELZENICE GOMES DOURADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA– MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Memoria de Calculo (hidden)
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA -MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL: RUA MARIA MUNIZ
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  | 0 | 20%
1.1 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | UNIDADE | UNI] | 1
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) |  | MXM | 36.66 | 0
1.3 | #REF! | Valor correspondente a % do total da obra | % | 2
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | m³ | 21.04
2.2 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | m² | 21.04
2.3 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | m131 | 0
2.4 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | m³ | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
4.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
4.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
4.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
4.6 | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em vigas baldrame.
5 | MURO E ALVENARIA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | m² | 72
5.2 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | m131 | #REF!
5.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | Comprimento total, conforme projeto | m132
5.4 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | m133
5.5 | Verga e contra verga, extensão de 50cm, para janelas | Comprimento total, conforme projeto | m134
5.6 | Verga, extensão de 50cm, para portas | Comprimento total, conforme projeto | m135
6 | PAVIMENTAÇÕES
6.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 101.62
6.2 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 101.62
6.3 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 23.3
6.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 18.9
7 | LAJE E COBERTURA
7.1 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
7.2 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
7.3 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
7.4 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
7.5 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
7.6 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
8 | ESQUARIAS E VIDROS
8.1 | #REF!
8.2 | #REF!
8.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
8.4 | #REF!
8.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
9.2 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | uni | #REF!
9.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | Comprimento total, conforme projeto | uni | 2
9.4 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | uni | #REF!
9.5 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
9.6 | #REF! | Comprimento total, conforme projeto | mxm | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | Descrição de instalações conforme projeto Eletrico
11 | PINTURAS
11.1 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 298
11.2 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 6.72
11.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Comprimento total, conforme projeto | mxm | 298
12 | DIVERSOS
12.1 | #REF! | Conforme indicado em projeto | uni | 7
12.2 | #REF! | Conforme indicado em projeto | uni | 21
12.3 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 X 40 CM | Conforme indicado em projeto | m² | 55.7
12.4 | #REF! | Conforme indicado em projeto | uni | 1
13 | LIMPEZA FINAL
13.1 | Limpeza final para entrega da obra. | m2 | m² | 714.34
________________________________
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
CREA MG 188.996/D

## Comp. BDI
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS PARA OBRAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  |  | PIS = | 0.65%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | CONFINS = | 2.5%
| S | TAXA DE SEGUROS | 0.74% | ISS= | 3%
| G | TAXA DE GARANTIAS | 0%
| R | TAXA DE RISCOS | 0.97%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.21% | I = | 6.15%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 5%
| I | TAXA DE TRIBUTOS | 6.15%
| CPRB | CPRB | 3%
|  | BDI= | 22.48%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
ISS - CONSIDERADO 3% DA ALÍQUOTA (MIRAVÂNIA- MG)
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Eng.° Civil CREA 188.996/D